श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन पत्र

मार्फत : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौँ

विषयः  नेपालको संबिधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरि पाँऊ ।

निवेदक

दावीकर्ता

रका तर्फबाट अधिकार प्राप्त महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ (फोन नं.- , ईमेलः)...................................................................................................................१

विरूद्ध

भैरव कन्सट्रक्सन ज्वाइन्ट भेन्चर सामाखुशी, काठमाडौं (फोन नं.- , ईमेलः)...........................१

विपक्षी

प्रतिवादी

उच्च अदालत पाटन, ललितपुर……………………………………………………...१

ललितपुर जिल्ला अदालत …………………………………......…………………...१

नेपाल मध्यस्थता परिषद( नेप्का) मा सुचिकृत रही मध्यस्थताको निर्णय गर्ने  शारदाप्रसाद शर्मा .......१

नेपाल मध्यस्थता परिषद( नेप्का) मा सुचिकृत रही मध्यस्थताको निर्णय गर्ने  सूर्यनाथ उपाध्याय........१

नेपाल मध्यस्थता परिषद( नेप्का) मा सुचिकृत रही मध्यस्थताको निर्णय गर्ने  लेखमान सिंह भण्डारी..१

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

शुरू फैसला गर्ने अदालतः उच्च अदालत पाटन

न्यायाधीशको नाम, थरः माननिय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र खरेल र माननिय न्यायाधीश श्री किरण कुमार पोखरेल

फैसला मितीः

फैसला प्रमाणिकरण मितीः

फैसला नक्कल लिएको मितीः

म रिट निवेदक नेपालको संबिधानको धारा ४६, १३३(२) अनुसार तथा  सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२ को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा लाग्ने निवेदन दस्तुर यसै निवेदन साथ राखी निम्न लिखित व्यहोराको प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेधको जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

- म निवेदक  र विपक्षी वाइवा भैरव कन्सट्रक्सन ज्वाइन्ट भेन्चर सामाखुशी, काठमाडौं (जसलाई निर्माण व्यवसायी भनि सम्बोधन गरिएको छ ) बिच Construction of Khola Bridge, Sunkoshi Contract No : TCRP/3371104/072/073-003 सुनकोशी पुल निर्माणको लागि मिति १० जुलाई २००२ मा सम्झौता भएको थियो । काम सुरू भएको ४ वर्ष अर्थात् ४८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी तोकिएको उक्त सम्झौताबमोजिमको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नभए पछि विभिन्न पटक गरी १६ सेप्टेम्बर २०१४ सम्म म्याद थप भएकोमा २३ डिसेम्बर २०१४ मा काम सम्पन्न भएको थियो । यसरी लामो समयसम्म पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई समयमा पूरा नगरेको निर्माण व्यवसायीले करारबमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा देखाएको लापरवाही र क्षमताको अभावका बाबजुद निज निर्माण व्यवसायी र विभिन्न तेस्रो पक्षहरूलाई यस विभागले गरेको सहयोग एवं प्रतिबद्धता तथा निर्माण व्यवसायीलाई नगद प्रवाहमा समस्या आएकोले विभागले मोबिलाइजेसन पेस्कीबाहेक पनि अतिरिक्त रकम प्रदान गरेकोमा पुल निर्माण कार्यमा भएको सम्पूर्ण ढिलाई यस विभागको कारणबाट भएको भन्ने झुठा आरोपका साथ विभिन्न दाबीहरूसहित निर्माण व्यवसायीले विवाद समाधानको प्रक्रिया सुरू गरेको र सोका लागि मध्यस्थ ट्राइबुनल पुनरावेदन अदालतको आदेशले गठन भएको थियो । उक्त ट्राइबुनलसमक्ष निर्माण व्यवसायीले देहायबमोजिमका विभिन्न दाबी पेस गरेको थियो ।

- Claim No 1: Claim for prolongation cast due to Extension of time.

- Claim No 2: Claim for associated delay and disruptions cost due standby of equipment and manpower due to delay in issuance of design/drawing.

- Claim No 3: Claim for payment of interest on delayed payment of IPC -3.

- Claim No 4: Claim for idle survey expenses due to delay in issuance of contract drawings and change of location of Bridge Alignment.

- Claim No 5: Claim for payment of cutting edge for well sinking.

- Claim No 6: Claim for payment of coffer dam.

- Claim No 7: Claim for associated cost of price adjustment and interest on delay payment of price adjustment.

विपक्षीको उपर्युक्त दाबीउपर यस विभागले पेस गरेको जवाफका सैद्धान्तिक तथा वस्तुगत आधारहरूलाई अनदेखा गर्दै श्री शारदाप्रसाद शर्मा, श्री सुर्यनाथ उपाध्याय र श्री लेखमान सिंह भण्डारीसमेत भएको मध्यस्थ ट्राइबुनलले बहुमतका आधारमा देहायबमोजिमको निर्णय गरेको ।

- Claim No 1: the Contractor is entitled to a prolongation cost of Rs.2,72,33,034.56 which the Employer has to pay to the Contractor.

- Claim No 2: the Contractor is not entitled to any payment in lieu of standby equipment and manpower.

- Claim No 3: the Contractor is entitled to payment of interest due to delayed payment of IPC – 3 in an amount of Rs.16,60,627.02 This amount has to be paid by the Employer to the Contractor.

- Claim No 4: the Contractor is not entitled to any payment in lieu of idle survey expenses.

- Claim No 5: the Contractor is entitled to payment of cutting edge and well sinking in an amount of Rs.22,05,345.98 this amount has to be paid by the Employer to the Contractor.

- Claim No 6: the Contractor is entitled to payment for the construction of cofferdam in an amount of Rs.84,72,000.00 this amount has to be paid by the Employer to the Contractor.

- Claim No 7: the Contractor is entitled to price adjustment cost in an amount of Rs.8,35,31,232.898, In addition the Contractor is also entitled to an interest in an amount of Rs.1,32,04,800.38 These amounts have to be paid by the Employer to the Contractor.

मध्यस्थको निर्णय करारको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई भएको छ वा त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक नीति एवं हितविपरीत हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मध्यस्थता सम्बन्धित ऐन, २०५५ को दफा ३० को व्यवस्थाको अधीनमा रही उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । करारको सर्त नं. २४ ले कुनै विवाद भएमा १४ दिनभित्र त्यस्तो विवाद समाधानको लागि प्रक्रिया सुरू गर्न पर्ने भनी हदम्याद तोकेकोमा उक्त व्यवस्थाको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै एडजुडिकेटरको नियुक्ति नभएको कारणले हदम्याद सम्बन्धित व्यवस्था लागु नहुने भन्ने आधारमा कार्य कारण परेको लामो समय व्यतित भइसकेपछि करारमा तोकिएको हदम्यादको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै विपक्षीले पेस गरेको दाबी र उक्त दाबीलाई स्वीकार गर्ने गरी भएको मध्यस्थको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै बदरभागी रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।

करारको कार्यान्वयन सिलसिलामा कुनै विवाद हुन गएमा सो विवादको समाधान प्रक्रिया र सोका लागि हदम्यादसमेत करारको सर्तमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले करारबमोजिमको काममा लापरवाही गरी समयमा सम्पन्न गर्न नसकेका कारणले नियोक्ताले करार भङ्ग गरी नयाँ तरिकाले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्न लागेको समयमा विपक्षीले सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएकाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै निर्माण व्यवसायीले लापरबाहीपूर्ण तरिकाले काम कारबाहीमा ढिलाई गरी रहेको भए पनि निजको निवेदनअनुसार पटकपटक म्याद थप गरिएको हो । यसरी म्याद थप माग गर्दा कुनै पनि समयमा निजले Prolongation cost / Idle Resource Cost बापतको रकम माग नगरेको र सोका लागि करारको सर्त नं. ३२ अनुसार जानकारीसमेत दिएको थिएन । करारको म्याद थप भएको विषयलाई आफैँमा स्वतः Prolongation Cost को आधारको रूपमा लिन मिल्दैन । मध्यस्थले विपक्षीले दाबी गरेको Prolongation Cost का नाममा विना आधार र कारण सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रकम भुक्तानी दिनुपर्ने गरी निर्णय गर्नुभएको छ । दाबी नं. २ को सम्बन्धमा कुनै पनि जनशक्ति र मेसिनरी आइडल नभएका भन्दै निर्माण व्यवसायीको दाबी खारेज गरेको मध्यस्थको निर्णयसमेतबाट Prolongation Cost दाबी गर्न पाउने सम्बन्धित मध्यस्थको निर्णय आफैँ खण्डित हुने अवस्था छ । त्यसैगरी यिनै मध्यस्थहरू भई गठन भएको निवेदक विभाग र एमआर पप्पु जेभी रहेको नेपालगन्ज कोहलपुर सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्झौताको विवाद समाधानको क्रममा केबल म्याद थपको कारणले मात्र Prolongation cost दिन नमिल्ने भनी भएको निर्णयसमेतका आधारमा बहुमत मध्यस्थको उपर्युक्तबमोजिमको निर्णय बदरभागी रहेको छ ।

। यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९ (३) को व्यवस्थाले मुल्यवृद्धिबापतको रकम प्रदान गर्दा खरिद सम्झौताको २५ प्रतिशतमा नबढने गरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विभागले कानूनको उक्त व्यवस्थाअनुरूप सम्झौता रकमको २५ प्रतिशतसम्मले हुन आउने रकम विपक्षी निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा खरिद सम्बन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुने गरी आठ करोडभन्दा बढी रकम र सोको ब्याजसमेत मुल्यवृद्धिबापत यस विभागले विपक्षीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने गरी निर्माण व्यवसायीको दाबी नं. ७ को सम्बन्धमा भएको बहुमत मध्यस्थको निर्णयले प्रचलित खरिद सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुन गई सार्वजनिक हितमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न गएकाले उक्त निर्णय बदरभागी रहेको छ ।

मध्यस्थता ट्राइबुनलको उपर्युक्तबमोजिमको प्रचलित कानून र करारीय व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी गरेको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने आदेश माग गरी सम्मानित उच्च अदालत पाटनसमक्ष मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोजिम निवेदन दर्ता गरेकोमा उक्त अदालतले समेत करारको व्यवस्था एवं प्रचलित कानूनसमेतलाई अनदेखा गर्दै अधिकारक्षेत्र, सार्वजनिक हित, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत गई भएको मध्यस्थको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०७५।३।३२ मा आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपश्चात् ललितपुर जिल्ला अदालतले मध्यस्थको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै यस विभागका नाममा मिति २०७५।८।६ मा ३५ दिने म्याद जारी गरेको छ । मध्यस्थको उक्त निर्णय, सो निर्णयलाई सदर गर्ने सम्मानित उच्च अदालतको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतको म्यादलगायतका कारबाहीहरूबाट सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको यस विभागले विना आधार र कारण निर्माण व्यवसायीको हदम्याद एवं करारीय व्यवस्था एवं प्रचलित खरिद सम्बन्धित कानूनको व्यवस्थाविपरीतका दाबीहरूबापत करोडौं रकम अन्यायपूर्ण तरिकाले भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने भएकाले उपर्युक्तबमोजिमका विपक्षीहरूका निर्णय र काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणलगायत आवश्यक उपयुक्त आदेशले बदर गरी पूर्ण न्याय दिलाई खरिद सम्बन्धित सार्वजनिक नीतिहरूविपरीत हुनेगरी मध्यस्थको नाममा हुने जवाफदेहिता विनाका निर्णयका आधारमा पर्ने नकारात्मक असर तथा यसबाट राज्यकोषबाट करोडौंको रकम खर्च हुनबाट जोगाई पाउन निवेदन गर्दछु ।

- श्री उच्च अदालत पाटनको फैसलामा लिईएको आधार कारणलाई निम्न बमोजिम खण्डनः

- स.अ २०६७-४४६-५५ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय वि. नेपाल मध्यस्थता परिषद् समेतको नजिर अनुसार सम्झौताको शर्तमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सिमित  दिनभित्र एडजुडिकेटरको नियुक्तिको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा यो अर्वाधपछि नेपाल मध्यस्य परिषदलाई एडजुडिकेटर नियुक्त गर्ने वारेमा प्राप्त अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकार समेत स्वतः समाप्त हुने हुँदा यो अस्तियारी तथा क्षेत्राधिकारको अभावमा उच्च अदालत पतनले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएको मान्न नमिल्ने ।

- निर्णय नं. ८५१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: फागुन अंक: ११  फैसला मिति :२०६७/०६/०७  ३४६८अनुसार तोकिएको अवधिभित्र एड्जुडिकेटरको नियुक्तिको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा सो अवधिपछि एड्जुडिकेटरको नियुक्ति क्षेत्राधिकारविहीन हुने ।

- निर्णय नं. ८१२८ - उत्प्रेषणसमेत । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६५/१०/०६ मा मध्यस्थले करारीय विवादमा, विवादका पक्षहरूले गरेको सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा वाहिर गएर Award दिन नसक्ने ।मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । मध्यस्थको अधिकार सम्झौतामा सीमित रहन्छ । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई Award दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले Excess Of Jurisdiction गरेको मानिने ।

यसरी करारको सर्त नं. ४७ ले मुल्यवृद्धिबापतको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । विल अफ क्वान्टिटिजको प्रस्तावनाको बुँदा नं. १० मा करारको सर्त नं. ४७ र प्रचलित आर्थिक नियमको अधीनमा रही मुल्यवृद्धि प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन आएपश्चात् सार्वजनिक खरिद सम्बन्धित कार्यको क्रममा हुने मुल्यवृद्धिबापतको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सो ऐनको दफा ५५ को व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११९ (३) मा पनि व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ को उपदफा (३) ले खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाइका कारणले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा मुल्यवृद्धि नदिने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी करारको सर्तभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयलाई सदर गरि गरेको निर्णय बदरभागी रहेको छ ।

(घ)निर्णय नं.७९०५-उत्प्रेषण,परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६४/०९/०१

पक्षहरूबीच भएको करारमा उल्लेखित शर्त भन्दा बाहिर गएर मध्यस्थले करारको व्याख्या गर्दछ भने त्यस्तो व्याख्या करार कानूनको परिधि भित्र रही भएको छ छैन भन्ने कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र यस्तो कानूनी प्रश्न समावेश भएको यस्तो विषय न्याय निरोपण योग्य (justifiable) हुने ।  लिखित करार भएको अवस्थामा करारको लिखतमा उल्लेखित शर्त बन्देज भन्दा बाहिर गएर करारको व्याख्या गर्न मिल्दैन । करारका पक्षहरूले लिखित रुपमा आपसमा गरेको सहमती भन्दा वाहिर गएर मध्यस्थ वा अदालतले पनि त्यस्तो करारको व्याख्या गर्न नमिल्ने ।करारमा नलेखिएको कुराहरूका सम्बन्धमा मात्र प्रचलित कानून एवं करार कानूनका मान्य सिद्धान्तहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार समेतका आधारमा व्याख्या गर्न सकिने हुन्छ । सम्झौताको जे जति विवादको निप्टारा गर्न मध्यस्थहरू नियुक्त हुन्छन् सो भन्दा बढी कुरामा मध्यस्थले सम्बन्धित पक्षको सहमति बेगर स्वयंले निर्णय दिन नमिल्ने । यसरी करारको सर्तभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयलाई सदर गरि गरेको निर्णय बदरभागी रहेको छ ।

- निर्णय नं. ७०८९ - उत्प्रेषण । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/०५/१३ ।मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १९ वमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गरी पाउं भनी सो ऐनको दफा २१ अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने भनि ब्याख्या गरिएको छ ।प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म विना आधार र कारण हदम्याद तथा अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई खरिद सम्बन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेत विपरीत भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रस्तुत निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भएकाले उक्त निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु, अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

- प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दा हाल कानून व्यवसाया मुकरर गरिएको छैन, पछि हामी निवेदकहरुको तर्फबाट नियुक्त भै सम्मानित इजलाश समक्ष उपस्थित बै बहस पैरवी गर्नु हुने कानून व्यवसायीको गहस बुँदालाई यसै निवेदनको अभिन्न अंङ्ग मानी प्रमाणमा लगाई पाउँ ।

- प्रस्तुत निवेदनपत्र साथ देहायबमोजिमका कागजहरु संलग्न गरेको छुः-

- करार सम्झौतापत्र ।

- ज्वाईन्ट भेन्चर दर्ता कागजात ।

- मिती ........... को श्री उच्च अदालत पाटनको फैसलाको प्तिलिपी ।

- प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित भए गरेका काम कारवाही सम्बन्धमा कागजातहरु सम्बन्धित कागजातहरु सम्बन्धित निकायबाट झिकी बुझी प्रमाण लगाई पाँउ ।

तसर्थ प्रस्तुत विषयमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को मर्म बमोजिम हामी निवेदकको विवाद समाधानको प्रयोजनार्थ कानून बमोजिम इन्साफ दिलाई पाउँन सविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेधको लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरि पाँऊ ।

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ झुठा ठहरे प्रचलित कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ

ईति सम्वत .................साल ......... महिना १५ गते रोज ६ शुभम्........................................... ।